## Sheet17 (hidden)
STT | Module | Chi tiết | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | PiC | Status
1 | HCM | Đã thống nhất tài liệu thiết kế sơ đồ tổ chức | 2024-06-10 | 2024-06-13 | Entrust + phòng HR+Đội Dự án | Done
|  | Đã hoàn thành tài liệu Quản lý hồ sơ nhân sự. | 2024-06-14 | 2024-06-17 | Entrust + Đội dự án | Done
|  | Phòng HR đã gửi đánh giá tài liệu Quản lý nhân sự . | 2024-06-18 | 2024-06-19 | phòng HR | Done
|  | Coding chức năng Quản lý sơ đồ tổ chức | 2024-06-18 | 2024-06-26 | Entrust | Doing
2 | E-Office | Đã Chốt tài liệu thiết kế phần dịch vụ hành chính (Đặt xe, đặt văn phòng phẩm, công tác). | 2024-06-18 | 2024-06-18 | NGSC + Entrust | Done
|  | Đã hoàn thành tài liệu thiết kế Đặt phòng họp, Yêu cầu dịch vụ | 2024-06-10 | 2024-06-18 | Entrust + phòng HC+Đội Dự án | Done
|  | Bên Hành Chính đã review tài liệu thiết kế Đặt phòng họp, yêu cầu dịch vụ | 2024-06-19 | 2024-06-19 | phòng HC | Done
|  | Entrust chỉnh sửa tài liệu thiết kế phòng họp, yêu cầu dịch vụ | 2024-06-20 | 2024-06-21 | Entrust + Dự án | Done
|  | Hoàn thành tài liệu thiết kế CCDC/TSCĐ | 2024-06-21 | 2024-06-24 | Entrust + Dự án | Doing

## Function list (hidden)
STT | Phân hệ | Chức năng cấp 1 | Chức năng cấp 2 | Chi tiết tính năng | Mô tả | Trạng thái | Sprint | Admin | HR | Nhân viên
1 | Quản lý tài khoản | Đăng nhập |  |  | Giống như bên QLSX | Chưa làm | 1 | x | x | x
|  | Đăng xuất |  |  | Giống như bên QLSX | Chưa làm | 1 | x | x | x
|  | Quên mật khẩu |  |  | Giống như bên QLSX | Chưa làm | 1 | x | x | x
|  | Hồ sơ cá nhân |  |  | Giống như bên QLSX | Chưa làm | 1 | x | x | x
2 | Sơ đồ tổ chức | Danh sách phòng ban | Thêm phòng ban |  |  | Chưa làm | 1 | x
|  |  | Sửa phòng ban |  |  | Chưa làm | 1 | x
|  |  | Xóa phòng ban |  |  | Chưa làm | 1 | x
|  |  | Xuất file Excel |  |  | Chưa làm | 1 | x
|  |  | Tìm kiếm phòng ban |  |  | Chưa làm | 1 | x
|  |  | Cài đặt định biên cho từng phòng ban |  |  | Chưa làm | 1 | x | x
|  |  | Bộc lọc | Lọc theo đã lưu |  | Chưa làm | 1 | x
|  |  |  | Lọc theo tùy chỉnh |  | Chưa làm | 1 | x
|  |  | Nhóm danh sách | Nhóm theo danh sách tùy chỉnh |  | Chưa làm | 1 | x
|  |  | Yêu thích | Nhập hồ sơ |  | Chưa làm | 1 | x
|  |  |  | Lưu bộ lọc hiện tại |  | Chưa làm | 1 | x
|  |  |  | Nhập vào bảng tin của tôi |  | Chưa làm | 1 | x
|  | Biểu đồ Sơ đồ tổ chức | Bộ lọc hiển thị |  | Cho phép chọn khu vực để hiện thị sơ đồ tổ chức | Chưa làm | 1 | x | x
|  | Quản lý vị trí | Thêm vị trí mới |  |  | Chưa làm | 1 | x | x
|  |  | Sửa tên vị trí |  |  | Chưa làm | 1 | x | x
|  |  | Xóa vị trí |  |  | Chưa làm | 1 | x | x
|  |  | Bộc lọc | Lọc theo đã lưu |  | Chưa làm | 1 | x | x
|  |  |  | Lọc theo tùy chỉnh |  | Chưa làm | 1 | x | x
|  |  | Nhóm danh sách | Nhóm theo danh sách tùy chỉnh |  | Chưa làm | 1 | x | x
|  |  | Yêu thích | Nhập hồ sơ |  | Chưa làm | 1 | x | x
|  |  |  | Lưu bộ lọc hiện tại |  | Chưa làm | 1 | x | x
|  |  |  | Nhập vào bảng tin của tôi |  | Chưa làm | 1 | x | x
|  |  | Tìm kiếm hợp đồng |  |  | Chưa làm | 1 | x | x
|  |  | Xuất file Excel |  |  | Chưa làm | 1 | x | x
3 | Quản lý nhân sự | Quản lý hợp đồng nhân sự | Tạo hợp đồng |  |  | Chưa làm | 1 | x | x
|  |  | Bộc lọc | Lọc theo đã lưu |  | Chưa làm | 1 | x | x
|  |  |  | Lọc theo tùy chỉnh |  | Chưa làm | 1 | x | x
|  |  | Nhóm danh sách | Nhóm theo danh sách tùy chỉnh |  | Chưa làm | 1 | x | x
|  |  | Yêu thích | Nhập hồ sơ |  | Chưa làm | 1 | x | x
|  |  |  | Lưu bộ lọc hiện tại |  | Chưa làm | 1 | x | x
|  |  |  | Nhập vào bảng tin của tôi |  | Chưa làm | 1 | x | x
|  |  | Tìm kiếm hợp đồng |  |  | Chưa làm | 1 | x | x
|  |  | Xuất file Excel |  |  | Chưa làm | 1 | x | x
|  |  | Xem chi tiếp hợp đồng | Chấm dứt hợp đồng |  | Chưa làm | 1 | x | x
|  |  |  | Xóa hợp đồng |  | Chưa làm | 1 | x | x
|  |  |  | Sửa hợp đồng |  | Chưa làm | 1 | x | x
|  |  |  | Thêm tệp đính kèm cho hợp đồng |  | Chưa làm | 1 | x | x
|  |  |  | Nhân bản hợp đồng |  | Chưa làm | 1 | x | x
|  |  |  | Lưu trữ hợp đồng |  | Chưa làm | 1 | x | x
|  |  |  | Thêm hồ sơ nhân sự dựa trên hợp đồng |  | Chưa làm | 1 | x | x
|  | Quản lý hồ sơ nhân sự | Thêm nhân sự |  |  | Chưa làm | 1 | x | x
|  |  | Tìm kiếm nhân sự |  |  | Chưa làm | 1 | x | x
|  |  | Xuất file Excel |  |  | Chưa làm | 1 | x | x
|  |  | Bộc lọc | Lọc theo đã lưu |  | Chưa làm | 1 | x | x
|  |  |  | Lọc theo tùy chỉnh |  | Chưa làm | 1 | x | x
|  |  | Nhóm danh sách | Nhóm theo danh sách tùy chỉnh |  | Chưa làm | 1 | x | x
|  |  | Yêu thích | Nhập hồ sơ |  | Chưa làm | 1 | x | x
|  |  |  | Lưu bộ lọc hiện tại |  | Chưa làm | 1 | x | x
|  |  |  | Nhập vào bảng tin của tôi |  | Chưa làm | 1 | x | x
|  |  | Xem chi tiết hồ sơ nhân sự | Dừng/tạm dừng nhân sự |  | Chưa làm | 1 | x | x
|  |  |  | Lưu trữ nhân sự |  | Chưa làm | 1 | x | x
|  |  |  | Nhân bản hồ sơ |  | Chưa làm | 1 | x | x
|  |  |  | Thêm tệp đính kèm |  | Chưa làm | 1 | x | x
|  |  |  | Sửa thông tin nhân sự |  | Chưa làm | 1 | x | x
|  |  |  | Xóa nhân sự |  | Chưa làm | 1 | x | x
|  |  |  | Xem vị trí trên sơ đồ tổ chức |  | Chưa làm | 1 | x | x
4 | Quản lý chấm công | [6 empty] | x | x
[8 empty] | x | x
[8 empty] | x | x
[8 empty] | x | x
5 | Quản lý đào tạo | [6 empty] | x | x
[8 empty] | x | x
[8 empty] | x | x
[8 empty] | x | x
[8 empty] | x | x
6 | Quản lý tuyển dụng | [6 empty] | x | x
[8 empty] | x | x
[8 empty] | x | x
[8 empty] | x | x
[8 empty] | x | x
[8 empty] | x | x

## Hồ sơ ứng viên (hidden)
Form mẫu: | Các thông tin cần trong hồ sơ ứng viên:
I. Thông tin chung
1. Tên tiêu đề
2. Tên ứng viên
3. Email ứng viên
4. SĐT ứng viên
5. Bằng cấp
6. Người tuyển dụng - dùng cho HR
7. Đánh giá - dùng cho HR
8. Nguồn - thông tin từ nguồn nào
II. Công việc
1. Vị trí ứng tuyển
2. Phòng ban
III. Hợp đồng
1. Mức lương mong đợi
2. Mức lương đề xuất
3. Mục trống
IV. Tóm tắt hồ sơ ứng tuyển
Nhà tuyển dụng sẽ ghi tóm tắt hồ sơ ứng tuyển để người tuyển dụng nắm thông tin
V. Tệp đính kèm
Dùng để đính kèm CV ứng viên (pdf, word,...)

## Hồ sơ nhân viên (hidden)
Form mẫu:
I. Thông tin chung
II. Thông tin công việc
III. Thông tin cá nhân

## Bảng chấm công
Đơn vị: Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ NGS
Tháng | [7 empty] | BẢNG CHẤM CÔNG
Năm
STT | ID | Họ và tên | Bộ phận | Tình trạng hợp đồng trong tháng | Ngày vào làm việc | Ngày hết thử việc | Ngày thay đổi mức lương (ngày cuối) |  | Ngày đi làm/Ngày nghỉ có hưởng lương |  |  |  | Ngày nghỉ có hưởng lương |  |  |  | Ngày nghỉ không hưởng lương |  |  | Tổng số ngày đi làm và ngày nghỉ trong tháng | Tổng số ngày phải xuất hiện trong tháng
[9 empty] | Số công chính thức | Số công thử việc | Số công mức lương cũ | Tổng số ngày hưởng lương | Nghỉ Phép | Nghỉ CĐ | Nghỉ Lễ/ Nghỉ Bù | Nghỉ Mát | Nghỉ TS | Nghỉ KL | Nghỉ off

## Trang tính2 (hidden)
Module | Quy trình/nghiệp vụ | Chi tiết | Link quy trình | Trả lời (Màu xanh là câu trả lời điền sẵn của Entrust theo tài liệu cũ) | Bộ phận nhân sự trả lời và bổ sung những nội dung muốn dề xuất
Quản trị tuyển dụng
| Quy trình tạo vị trí công việc | Chưa hiểu quy trình vẽ trong tài liệu Tạo vị trí công việc => chọn cấp độ => Chọn vị trí => Chọn phòng ban > Nhập mô tả công việc |  |  | https://erp.gallewatch.com/web/binary/view_document/618
| Quy trình tạo định biên các phòng ban | Tạo định biên => phòng ban/ cửa hàng => số lượng định biên phòng ban |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/15avSrJL3WHZ2tl83PBV-faWrjuGQSYhoNUeCU6-0lFM/edit#gid=744055624
Quy trình tạo order tuyển dụng
Quy trình cài đặt tiêu chí phỏng vấn => bỏ
| Quy trình tiếp nhận thông tin ứng viên | Tạo ứng viên => Nhập vị trí ứng tuyển => phòng ban => khu vực ứng tuyển => họ tên ứng viên => giới tính => DOB => Nguồn ứng tuyển => Ghi chú (có thể add link CV hoặc add link ứng tuyển) Quy trình cũ đang có quá nhiều trường thông tin phải điền, không cần thiết Có thêm phần tải file excel |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dTYOgO6eF_Ifdtm_mngoC62DZz73-XKsDdug2qWVKoY/edit#gid=705618566
| Quy trình cập nhật kết quả | Từ tạo thông tin ứng viên => thể hiện tình trạng đã gọi => hẹn pv> pv> pass |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dTYOgO6eF_Ifdtm_mngoC62DZz73-XKsDdug2qWVKoY/edit#gid=705618566
Quản trị thông tin nhân sự | Quy trình tạo phòng ban | chuyển đổi về phần quản trị thông tin nhân sự Quy trình: Nhập tên phòng ban => Phòng ban Cấp trên => nơi làm việc=> quản lý
Quy trình tạo nhân viên
| Quản lý đặt cọc | Kiểm tra người duyệt từng đơn lẻ hay duyệt tổng cả danh sách cọc Trường hợp mỗi tháng cọc 1 số, thì có được không Cọc vượt quá thời hạn, hay số tiền có cảnh báo không
| Quản lý trả góp | Kiểm tra lại đơn hàng nội bộ đang chạy tại bán lẻ HCNS chỉ theo dõi về trả góp nội bộ trên lương Cần Link với đơn hàng nội bộ
Quản lý hợp đồng lao động
| Quy trình onboard - offboard |  |  |  | https://erp.gallewatch.com/web/binary/view_document/231
| Quản lý tài sản công cụ dụng cụ | Bổ sung vào quy trình tạo nhân viên, theo dõi 1 nv được cấp phát các ccdc gì
Lương thưởng, chấm công, nghỉ phép | Quy trình tạo lịch làm việc (VP)
Quy trình phân công làm việc (CH)
Quy trình quản lý nghỉ phép/lễ/chung
1. Nghỉ phép
2. Nghỉ lễ
3. Nghỉ chung
| Quy trình phê duyệt | Duyệt nghỉ phép Duyệt văn bản Duyệt mua sửa chữa TSCĐ, CSVC Duyệt
| Quy trình chấm công | Kiểm tra lại đã đấu nối được chấm công được hay chưa Nhân sự quên chấm công cần có giải trình D+1 Nhân sự ra ngoài quá 2h cần có p.a xử lý (Tạo phiếu ghi nhận xử lý ở bên ngoài)
| Quy tắc tăng ca | Với khối Cửa hàng và Văn phòng quy định khác nhau, nên cần thêm bước xem xét từ khối nào
| Quy trình tính thưởng incentive | Nhân sự chỉ tiếp nhận kết quả Cài đặt, chính sách toàn bộ là của bán lẻ/kế toán Chương trình thưởng do QLNH đưa ra thống nhất cùng bán lẻ => Bán lẻ cài => Nhân sự tiếp nhận
Duyệt /từ chối thưởng cần review lại quy trình, duyệt lần lượt theo từng cấp
| Quy trình commission | Cửa hàng tính => Gửi HR kiểm tra lại
| Quy trình BHXH | Ds NLD tham gia BHXH, NLĐ trừ phí 10,5%
| Quy trình phạt | Ns đi muộn/ về sớm vượt 3 lần/ tháng => trừ 10% KPI Các khoản phạt deadline sẽ gửi file excel danh sách vào
Quy trình tính MBO
Quy trình tính thưởng ngoài
Đào tạo & phát triển | Elearning | Link thông tin vào profile nhân viên
Quản trị mục tiêu, đánh giá | Quy trình lập kế hoạch cho nhân viên | Quy trình cho onboarding và offboarding
| Quản lý công việc và dự án | Hiện đang dùng trên Base wework Nhu cầu là: 1. API kết nối với ERP để lấy dữ liệu nhân sự về 2. Chuyển thành quản lý công việc, dự án trên odoo
Quy trình phê duyệt | Duyệt nghỉ phép
Duyệt văn bản
Duyệt mua sửa chữa TSCĐ, CSVC
Duyệt thanh toán
Duyệt tạm ứng
Duyệt công tác
Duyệt OT
Duyệt văn bản